## Лист1
Приложение №1 к Постановлению № 31 от 05.05.2016 г.
План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в с.п. Александровка на 2016 -2020 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | период проведения, годы | финансирование (тыс.руб) |  | ответственный
|  |  | 2016 г | 2017 - 2020 г.г.
1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | в течении всего периода |  |  | ООО "Александровское"
2 | Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | в течении всего периода |  |  | ООО "Александровское"
3 | Оборудование приборами учета расхода воды из артезианской скважины, 4 шт |  |  | 400 | ООО "Александровское", Администрация с.п. Александровка
4 | Создание мест отбора проб воды |  |  | 150 | ООО "Александровское", Администрация с.п. Александровка
5 | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения | ежегодно | 100 | 500 | ООО "Александровское"
6 | Контроль фактического потребления холодной воды абонентами | постоянно |  |  | ООО "Александровское"
7 | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии технической возможности | при поступлении заявлений |  |  | ООО "Александровское"
8 | Разработка и утверждение инвестиционной программы развития централизованных систем водоснабжения |  |  | 100 | Администрация с.п. Александровка
9 | Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | постоянно |  |  | Администрация с.п. Александровка
10 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно |  |  | ООО "Александровское"
11 | Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы холодного водоснабжения
| - замена водопровода в с.Александровка протяженностью 1000 п.м. с заменой кранов и задвижек |  |  | 5000 | Администрация с.п. Александровка, ООО "Александровское"
| - замена глубинных насосов в артезианских скважинах, 4 шт |  |  | 300 | Администрация с.п. Александровка, ООО "Александровское"
12 | Установка частотного преобразователя |  | 400 |  | ООО "Александровское"
| Итого |  | 500 | 6450